Муниципальное казенное образовательное учреждение
«Верх-Слюдянская основная общеобразовательная школа»
Усть-Калманского района Алтайского края
(МКОУ «Верх-Слюдянская ООШ»)

СОГЛАСОВАН / Профсоюзным комитетом / МКОУ «Верх-Слюдянская ООШ» / (протокол от 12.12.2014г. № 4 )	УТВЕРЖДЕН / Управляющим советом / МКОУ «Верх-Слюдянская ООШ» / (протокол от 12.12.2014г № )

 ПЛАН
подготовки к реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

Мероприятие (вид работ)	Ответствен-ный испол-нитель	Срок выпол-нения	Планируемый результат (продукт)
Изучение особенностей развития Алтайского края, Усть-калманского района, МКОУ «Верх-Слюдянская ООШ»	директор	декабрь	Аналитическая записка о результатах изучения с выводами и рекомендациями, требующими учета при разработке основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП)
Выявление (изучение) запросов участников образовательного процесса (педагогических работников, обучающихся четвертых классов, родителей (законных представителей) обучающихся четвертых классов)	Классные руководители	январь	Аналитическая записка о результатах изучения запросов участников образовательного процесса, в том числе в области духовно-нравственного, физкультурно-спортивного и оздоровительного, социального, общеинтеллектуального и общекультурного развития личности
Разработка рабочих программ учебных предметов (курсов), предусмотренных учебным планом	Все педагоги	июнь	Рабочие программы учебных предметов, соответствующие требованиям пунктов 11 и 18.2.2 ФГОС ООО
Определение форм организации образовательного процесса, порядка чередования урочной и внеурочной деятельности	кл. руководители, управляющий совет	март	Описание форм организации урочной и внеурочной деятельности, порядка их чередования (последовательности осуществления)
Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП	Плотникова МА	февраль	Описание системы оценки достижения планируемых образовательных результатов в соответствии с требованиями пункта 18.1.3 ФГОС ООО
Разработка программы развития универсальных учебных действий	Плотникова МА	март	Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности и отвечающая требованиям пункта 18.2.1 ФГОС ООО
Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования	Купавцева ТА	март	Программа воспитания и социализации обучающихся, включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, и соответствующая требованиям пункта 18.2.3 ФГОС ООО
Разработка программа коррекционной работы	Купавцева ТА	апрель	Программа коррекционной работы, соответствующая требованиям пункта 18.2.4 ФГОС ООО
Формирование учебного плана основного общего образования	завуч	март	Учебный план, соответствующий требованиям пунктов 15 и 18.3.1 ФГОС ООО
Определение системы условий, необходимых для реализации ООП	завуч	март	Описание системы условий, необходимых для реализации ООП, в соответствии с требованиями пункта 18.3.2 ФГОС ООО
Оценка возможностей ОУ и его окружения в части организации и осуществления внеурочной деятельности с учетом результатов изучения запросов участников образовательного процесса	завуч	январь	Перечень направлений и форм организации внеурочной деятельности, которые могут быть реализованы в ОУ / Перечень направлений и форм организации внеурочной деятельности, которые могут быть реализованы за счет ресурсов других организаций и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (ИПБОЮЛ)
Подготовка, согласование и заключение договоров о совместной реализации ООП с другими организациями / (при недостаточности ресурсов для организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО и с учетом запросов участников образовательного процесса)	директор	июнь	Определение и правовое закрепление условий и порядка совместной реализации ООП, в том числе в каникулярное время
Разработка локального правового акта (положения, инструкции, правил) о порядке формирования, утверждения и реализации индивидуальных учебных планов обучающихся на ступени основного общего образования	директор	апрель	Нормативная регламентация порядка формирования, утверждения и реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, в том числе на основе сочетания различных форм освоения ООП и использования ресурсов других организаций
Организация и проведение публичных слушаний (общественной экспертизы) по проекту ООП	директор	апрель	Принятие решения об утверждении ООП или ее доработке с учетом высказанных замечаний и предложений
Организация и проведение общественно-профессиональной экспертизы отдельных структурных компонентов ООП	директор	май	Принятие решения о включении структурного компонента в ООП или его доработке с учетом высказанных замечаний и предложений
Оценка актуального состояния кадровых условий реализации ООП	директор	ноябрь	Оценки укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками, уровня квалификации педагогических работников и обеспечения непрерывности их профессионального развития в соответствии с требованиями пункта 22 ФГОС ООО, а также критериями показателей деятельности общеобразовательных учреждений, необходимых для определения их вида при государственной аккредитации, утвержденными приказом Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 02.09.2011 № 3141 / Перечень вакантных должностей педагогических работников / Список педагогических работников, уровень квалификации которых не соответствует Квалификационным характеристикам должностей работников образования, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н / Список педагогических работников, нуждающихся в повышении квалификации (профессиональной переподготовке)
Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение достаточной укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками	директор	ноябрь	Полная укомплектованность ОУ педагогическими работниками для преподавания обязательных учебных предметов (курсов), предусмотренных ФГОС ООО, / либо заключение договоров (соглашений) о привлечении кадровых ресурсов других организаций к реализации ООП или об организации освоения обучающимися отдельных учебных предметов (курсов, практик и т.д.) в других организациях
Разработка и реализация мер, направленных на достижение необходимого уровня квалификации работников ОУ	директор	ноябрь	Достижение критериальных значений, установленных приказом Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 02.09.2011 № 3141
Разработка и реализация мер, направленных на выполнение требований ФГОС ООО в части обеспечения непрерывности профессионального развития педагогических работников, / включая разработку, согласование, утверждение и проверку (оценку) выполнения индивидуальных заданий педагогическим работникам на повышение квалификации	директор	ноябрь	Освоение всеми педагогическими работниками ОУ дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме не менее 108 часов в течение последних пяти лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
Прогнозирование структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП,	директор	деабрь	Перечень видов расходов с указанием их предполагаемых объемов
Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение необходимых финансово-экономических условий реализации ООП	директор	январь	Перечень источников возмещения расходов на реализацию ООП с указанием предположительного объема средств по каждому из источников / Перечень видов приносящей доход деятельности ОУ
Оценка актуального состояния материально-технических условий реализации ООП, в том числе с учетом интересов детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	директор	декабрь	Перечень зданий, помещений и сооружений, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной и электробезопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников / Заключение о доступности объектов инфраструктуры ОУ для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья / Перечень видов учебной и иной деятельности обучающихся, предусмотренных пунктом 24 ФГОС ООО, для осуществления которых имеются необходимые материально-технические условия
Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение материально-технических условий, предусмотренных ФГОС ООО, / в том числе приобретение, установка (монтаж) и ввод в эксплуатацию учебного и иного оборудования, а также обучение персонала правилам эксплуатации (методике использования в образовательном процессе)	директор	декабрь	Материально-техническое оснащение ОУ, позволяющее обеспечить реализацию ООП в отношении обучающихся, как минимум, пятых классов / Знание работниками правил эксплуатации нового учебного и иного оборудования, практическое освоение способов его использования в образовательном процессе
Оценка состояния психолого-педагогических условий реализации ООП	директор	ноябрь	Аналитическая записка о результатах измерения (оценки) психолого-педагогической компетентности руководящих и педагогических работников, а также родителей (законных представителей) обучающихся / Перечень реализуемых направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного с указанием используемых при этом форм процесса (в соответствии с абзацами пятым и седьмым пункта 25 ФГОС ООО)
Разработка и реализация мер, направленных на развитие психолого-педагогических условий реализации ООП	директор	декабрь	Мотивационная и технологическая готовность педагогических работников, работающих в пятых классах, к профессиональной деятельности с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся (в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый), преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования, а также к диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения / Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся будущих пятых классов
Оценка актуального состояния информационно-образовательной среды ОУ	директор	март	Перечень видов (областей) деятельности ОУ, осуществление которых обеспечивается информационно-образовательной средой ОУ (в соответствии с требованиями пункта 26 ФГОС ООО) / Аналитическая записка о результатах внутренней проверки (оценки) соблюдения законодательства РФ в области защиты персональных данных участников образовательного процесса в ОУ / Аналитическая записка о результатах измерения (оценки) компетентности работников ОУ в решении профессиональных задач с использованием ИКТ / Список работников, нуждающихся в обучении решению профессиональных задач с использованием ИКТ
Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО к информационно-образовательной среде ОУ	директор	апрель	Достаточная компетентность всех руководящих работников, а также педагогических работников, участвующих в реализации ООП, в решении профессиональных задач с использованием ИКТ / Соблюдение требований законодательства РФ в области защиты персональных данных участников образовательного процесса
Оценка учебно-методического и информационного обеспечения реализации ООП	библиотекарь	май	Аналитическая записка о результатах изучения (оценки) укомплектованности ОУ печатными и электронными учебниками и информационно-образовательными ресурсами по всем учебных предметам, предусмотренным учебным планом (в отношении пятых классов), а также дополнительной литературой, предусмотренной пунктом 26 ФГОС ООО / Оценка характеристик оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети с точки зрения обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления
Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение выполнения требований ФГОС к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации ООП	библиотекарь	май	Обеспечение всех обучающихся пятых классов печатными и (или) электронными учебниками по всем учебным предметам / Предоставление обучающимся пятых классов свободного доступа (в том числе удаленного) к электронным информационно-образовательным ресурсам, имеющимся в ОУ / Предоставление родителям (законным представителям) обучающихся пятых классов доступа (в том числе удаленного) к информации о посещаемости и успеваемости их детей, а также возможности непосредственного и (или) опосредованного средствами ИКТ взаимодействия с руководителями ОУ, учителями, работающими в пятых классах, классным руководителем
Определение приоритетов и механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП	директор	май	Описание приоритетов и механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП
Разработка, согласование и утверждение сетевого графика (дорожной карты) по формированию и развитию системы условий реализации ООП на 2014-2018 гг.	директор	ноябрь	Сетевой график (дорожная карта) по формированию и развитию системы условий реализации ООП на 2014-2018 гг.
Разработка, принятие и введение в действие локального правового акта (положения, инструкции, правил), регламентирующего порядок организации и осуществления контроля (в том числе общественного) состояния системы условий реализации ООП, либо внесение изменений в действующий локальный правовой акт	директор	ноябрь	Нормативная регламентация порядка организации и осуществления контроля (в том числе общественного) состояния системы условий реализации ООП в ОУ
Разработка, принятие и введение в действие локального правового акта (положения, инструкции, правил), регламентирующего порядок разработки, экспертизы, принятия и введение действие основных и дополнительных образовательных программ (рабочих программ учебных предметов), а также изменений в них			Нормативная регламентация порядка разработки, экспертизы, принятия и введение действие основных и дополнительных образовательных программ (рабочих программ учебных предметов) в ОУ
Разработка, принятие и введение в действие локального правового акта (положения, инструкции, правил), регламентирующего порядок организации и осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, либо внесение изменений в действующий локальный правовой акт	директор	октябрь	Нормативная регламентация порядка организации и осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе с учетом результатов (достижений) обучающихся во внеурочной деятельности, особенностей реализации в ОУ права обучающихся освоения ООП по индивидуальным учебным планам, а также сетевых форм реализации ООП (совместно с другими организациями)
Разработка необходимых изменений в устав ОУ в связи с предполагаемой реализацией ООП в соответствии с ФГОС ООО, в том числе в части разграничения функций, полномочий и ответственности единоличных и коллегиальных органов управления (органов самоуправления)	директор	январь	Утверждение изменений в устав органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя ОУ, с последующей их государственной регистрацией в установленном законом порядке
Разработка, принятие и введение в действие изменений организационной структуры (штатного расписания) ОУ, а также изменений в положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников ОУ в связи с предполагаемой реализацией ООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО	директор	ноябрь	Соответствие организационной структуры (штатного расписания) ОУ, распределения функций, полномочий и ответственности между отдельными структурными подразделениями (работниками) ОУ интересам обеспечения реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Разработка, принятие и введение в действие изменений в локальный правовой акт (положение, инструкцию, правила), устанавливающий систему оплаты труда работников ОУ, в том числе порядок определения размеров и осуществления стимулирующих выплат работникам ОУ	директор	апрель	Соответствие действующей системы оплаты труда работников ОУ (в том числе в части осуществления выплат стимулирующего характера) интересам реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Разработка и принятие изменений в Программу развития ОУ в связи с предполагаемой реализацией ООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО (при необходимости)	директор	март	Актуализация Программы развития ОУ
Оценка готовности ОУ к реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО	директор	май	Принятие решения о начале реализации ООП в 2015/20146учебном году или переносе начала ее реализации на более поздний срок