МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« ВЕРХ-СЛЮДЯНСКАЯ ООШ»
##### П Р И К А З

      . 2014	№ _____

Об утверждении Плана методической
работы по введению ФГОС ООО

С целью создания организационно-управленческих условий внедрения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МКОУ «Верх-Слюдянская ООШ»«  в 2015-2016 учебном году.

        ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в МКОУ «Верх-Слюдянская ООШ» в 2015-2016 учебном году. (Приложение к приказу).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ Верх-Слюдянская ООШ» _____ГФ Лебедева

Приложение

План
мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта
в МКОУ «Верх-Слюдянская ООШ»«  в 2015-2016 учебном году.

мероприятия	сроки	ответственные	Ожидаемый результат
Организационное обеспечение введения ФГОС в основной школе
Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС в основной школе	октябрь 2014г.	директор	Система мероприятий, / обеспечивающих / внедрение ФГОС ООО
Составление пакета документов по введению ФГОС ООО	в течении учебного года.	Админис трация ОУ	Наличие в школе документов / по введению ФГОС
Заседания педагогического совета по теме «Структура и содержание примерных образовательных программ учебных предметов в условиях введения ФГОС»	Ноябрь-декабрь 2014г.	Зам. директора по УВР	Определение необходимых / изменений / в модели образовательной / системы ОУ
Круглый стол «ФГОС ООО: требования к структуре основной образовательной программы»	Декабрь 2014г.	директор	План работы по составлению / основной образовательной / программы ООО.
Создание рабочей группы по введению ФГОС нового поколения	декабрь 2014г	Зам. директора по УВР	Создание и определение / функционала / рабочей группы
Педагогический совет «Современные педагогические технологии в образовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требований ФГОС ООО»	февраль 2015г.	Зам. директора по УВР	Создание банка данных по / использованию / современных педагогических / технологий в УВП
Совещание при директоре «Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения»	Апрель 2015г.	Зам. директора по УВР	Приведение в соответствие / материально-технической базы / реализации ООП ООО / с требованиями ФГОС ООО.
Заседание Управляющего совета «Ведение ФГОС основного общего образования »	Апрель-май / 2015 г.	Председатель УС	Информирование органов / государственно-общественного / управления ОУ
Родительское собрание «Введение ФГОС основного общего образования	Май / 2015г	директор	Привлечение родителей / к участию в образовательном / процессе ОУ
Участие в работе семинаров, совещаний «О переходе на ФГОС основного общего образования»	В теч.года	Админист рация школы	Повышение компетентности / руководящих работников по / введению ФГОС в основной школе
Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
Разработка Проекта перспективного развития ОУ на 2015-2018 гг.	Январь-февраль 2014г.	Творческая группа по разработке программы развития школы	Определение вектора развития / школы в соответствии с / требованиями / ФГОС и национальной / инициативы «Наша новая школа»
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	В теч. года	Директор школы	Внесение изменений и / дополнений в документы, / регламентирующих / деятельность школы
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Март 2015г	Директор школы	Внесение изменений и / дополнений в документы, / регламентирующих / деятельность школы
Разработка основной образовательной программы ООО	Апрель –май / 2015г.	Зам. директора по УВР, рабочая группа	Создание основной / образовательной программы
Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы	Апрель-май / 2014 г.	Зам.директора по ВР, рабочая группа	Наличие программ / внеурочной деятельности ОУ
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	Май-июнь 2015г.	Зам. директора по УВР	Знание нормативных требований / базисного образовательного / плана – основы разработки / образовательного плана ОУ
Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Июнь 2015г.	Зам. директора по УВР	Создание модели / образовательного / процесса в основной школе
Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	сентябрь / 2014г.	директор	Поэтапная подготовка / педагогических и управленческих / кадров к введению ФГОС ООО.
Курсовая подготовка педагогических кадров по введению ФГОС нового поколения	В течении года	Зам.директора по УВР	Повышение технологической / компетентности педагогов
Изучение базовых документов ФГОС	В теч. года	Зам. директора по УВР, ВР	Изучение требований ФГОС / к структуре основных / образовательных программ, / к условиям реализации / и результатам освоения программ
Заседание педагогического совета школы «Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ООП школы»	Апрель 2015г.	Зам.директора по УВР	Разработка основной / образовательной программы / школы
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	Май-июнь 2015г.	Зам. директора по УВР, ВР	Проектирование пед. процесса / педагогами по предметам / основной образовательной / программы школы с учетом / требований ФГОС
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	Втечение учебного года	Админис трация ОУ	Ликвидация профессиональных / затруднений
Информационное обеспечение перехода на ФГОС
Анкетирование «Готовность педагогов школы к введению ФГОС в основной школе»	В течение года	Зам. директора по УВР	Создание условий для / оперативной ликвидации / профессиональных / затруднений и организация / взаимодействия
Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение года	Зам.директора по УВР	Повышение информационной / компетентности педагогов
Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания	В течение года	Админист рация	Информирование общественности / о ходе и результатах внедрения / ФГОС
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС	Май- сентябрь	Директор школы	Информирование общественности / о ходе и результатах внедрения / ФГОС
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	В теч.года	Директор школы,	Готовность школы к введению / ФГОС
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	В теч.года	Директор школы,	Готовность школы к введению / ФГОС
Анализ имеющегося учебного фонда БИЦ для реализации ФГОС ООО. / Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников на основной ступени образования.	Февраль-август	Библиотекарь школы	Оснащенность БИЦ / необходимыми УМК, / учебными и справочными / пособиями