МКОУ « Верх-Слюдянская ООШ»

Приказ

от 04.12.2014г	№76.1

«О создании школьной комиссии по разработке нормативных документов по распределению средств инновационного фонда между педагогическими работниками на 2015 год.»
В целях стимулирования деятельности педагогических работников
 по созданию и внедрению инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество образовательных результатов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить состав школьной комиссии по распределению средств инновационного
фонда между педагогическими работниками и на 2015 год в составе:
ЛебедеваГФ-директор школы;
Купавцева ТА-председатель профсоюзной организации;
Плотникова МА-руководитель МО учителей.
2.Утвердить план работы школьной комиссии по разработке нормативных
документов и распределению средств инновационного фонда между педагогическими работниками на 2015г

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Срок исполнения
1	Разработка проекта Порядка распределения средств на стимулирование инновационной деятельности между педагогическими работниками (далее - Порядок)	Лебедева ГФ / Плотникова МА / Купавцева ТА	Декабрь 2014
2	Организация обсуждения проекта Порядка, согласование с Управляющим советом	Лебедева ГФ	До 25.12.2014
3	Подготовка приказа об утверждении Порядка и размещение на официальном сайте отдела по образованию	Лебедева ГФ	До 29.12.2014
4	Подготовка отчета об эффективности использования инновационного фонда на 2015 год	Поспелова Е.В.	декабрь 2015г

5	Распределение средств на стимулирование инновационной деятельности между педагогическими работниками на 2015г в соответствии с Порядком	Лебедева ГФ	До 30.01.2015
6	Подготовка приказа о распределении средств на стимулирование инновационной деятельности между педагогическими работниками на 2015г	Лебедева ГФ	До 30.01.2015

Директор школы___________ ГФЛебедева